## Cómo usar
Comité paritario: actas, acuerdos e inspecciones
Plantilla gratuita de iGromi · sin macros · Excel 2019 o posterior, Google Sheets y LibreOffice
Para qué sirve
Qué resuelve | Llevar en un solo archivo a los integrantes del comité paritario de higiene y seguridad, las actas de cada sesión, los acuerdos con responsable y plazo hasta cerrarlos, y la pauta de inspección de las visitas a terreno.
Para quién | El presidente y la secretaria del comité, y el prevencionista que los apoya.
Cómo llenarla
1. Integrantes | Nombre, a quién representa y si es titular o suplente. El término del período se calcula a dos años. Avisa si a un representante de los trabajadores le falta el curso de orientación.
2. Actas | Una fila por sesión. «¿Puede sesionar?» revisa que haya al menos un representante de cada parte. Los acuerdos de cada sesión se cuentan solos.
3. Acuerdos | Una fila por acuerdo con su número de sesión, responsable y plazo. La situación pasa a POR VENCER a 7 días y a VENCIDO después.
4. Inspección | Pauta para la visita. Cada «No conforme» con hallazgo y foto; si todavía no tiene acuerdo asociado, la planilla avisa.
5. Resumen | Sesiones, quórum, actas, acuerdos cumplidos y vencidos, y no conformidades.
Colores
Amarillo | Lo llenas tú.
Gris | Fórmula: no la escribas encima.
Lo que esta planilla no hace | No reemplaza el acta oficial ni el registro del acta de constitución en el sitio de la Dirección del Trabajo, que el art. 36 del DS 44 pide dentro de 15 días hábiles desde la elección. Los nombres del ejemplo son inventados.
Fuente | Decreto Supremo 44 de 2024 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, párrafo 3 del título III (arts. 23 a 49), bcn.cl/leychile.
Hazlo en la app | Con iGromi puedes llevar estos registros desde el celular, con foto, autor y hora, sin pasar papeles a una planilla al final del día. Pide tu acceso anticipado en igromi.com

## Integrantes
Integrantes del comité
Tres titulares y tres suplentes por cada parte. Duran dos años (art. 43 del DS 44).
Nombre | Representa a | Calidad | Cargo en el comité | Inicio del período | Término del período | Días para el término | Curso de orientación (trabajadores) | Alerta
R. Fuentes | Empresa | Titular | Presidente | 2026-03-02
M. Araya | Empresa | Titular |  | 2026-03-02
J. Lagos | Empresa | Titular |  | 2026-03-02
P. Toro | Empresa | Suplente |  | 2026-03-02
S. Vidal | Empresa | Suplente |  | 2026-03-02
C. Pino | Empresa | Suplente |  | 2026-03-02
L. Castro | Trabajadores | Titular | Secretaria | 2026-03-02 |  |  | Sí
A. Reyes | Trabajadores | Titular |  | 2026-03-02 |  |  | Sí
V. Núñez | Trabajadores | Titular |  | 2026-03-02 |  |  | No
G. Silva | Trabajadores | Suplente |  | 2026-03-02 |  |  | Sí
T. Mora | Trabajadores | Suplente |  | 2026-03-02 |  |  | Sí
H. Ortiz | Trabajadores | Suplente |  | 2026-03-02 |  |  | Sí
Formulas:
Término del período = IF([Inicio del período]="","",EDATE([Inicio del período],24))
Días para el término = IF([Término del período]="","",[Término del período]-TODAY())

## Actas
Actas de reunión
Una fila por sesión. Ordinaria una vez al mes; extraordinaria tras un accidente grave o fatal (art. 39).
N° sesión | Fecha | Tipo | Motivo (si es extraordinaria) | Asisten por la empresa | Asisten por los trabajadores | ¿Puede sesionar? | Temas tratados | Acuerdos tomados | Acta firmada y archivada
1 | 2026-03-02 | Ordinaria |  | 3 | 3 |  | Constitución del comité, designación de presidente y secretaria, calendario de reuniones. |  | Sí
2 | 2026-04-06 | Ordinaria |  | 3 | 3 |  | Revisión de la matriz de riesgos; programa de trabajo del comité. |  | Sí
3 | 2026-05-04 | Ordinaria |  | 2 | 3 |  | Inspección de bodega y frío; accidentes del mes. |  | Sí
4 | 2026-05-20 | Extraordinaria | Accidente grave: corte en cortadora de la línea 2 | 3 | 3 |  | Investigación del accidente con el método del organismo administrador. |  | Sí
5 | 2026-06-01 | Ordinaria |  | 3 | 2 |  | Avance de medidas del accidente; charlas de bloqueo. |  | Sí
6 | 2026-07-06 | Ordinaria |  | 3 | 3 |  | Inspección de sala de máquinas; plan de emergencia. |  | No

## Acuerdos
Registro de acuerdos
Si el comité pide una medida a la empresa, el acuerdo lleva plazo (art. 42). Esta hoja sigue cada uno hasta cerrarlo.
N° | Sesión | Fecha | Acuerdo | Tipo | Responsable | Plazo | Estado | Fecha de cierre | Evidencia (foto, documento) | Situación | Días de atraso
1 | 1 |  | Reunión ordinaria el primer lunes de cada mes a las 15:00 | Otro | Presidente | 2026-03-09 | Cumplido | 2026-03-09 | Acta 1
2 | 2 |  | Programa de trabajo del comité para 2026 | Otro | Secretaria | 2026-04-30 | Cumplido | 2026-04-28 | Programa aprobado
3 | 3 |  | Demarcar paso peatonal en andén 2 | Medida preventiva | Jefe de bodega | 2026-06-30 | Cumplido | 2026-06-25 | Foto andén 2
4 | 4 |  | Instalar enclavamiento en la tapa de la cortadora de la línea 2 | Medida preventiva | Jefe de mantención | 2026-07-31 | Pendiente
5 | 4 |  | Charla de bloqueo y etiquetado en los tres turnos | Capacitación | Prevencionista | 2026-06-15 | Cumplido | 2026-06-12 | Registro de asistencia
6 | 6 |  | Probar alarma de hombre atrapado de las cámaras cada mes | Inspección | Jefe de bodega | 2026-12-31 | Pendiente
7 | 6 |  | Ensayo del plan de emergencia por fuga de amoníaco | Medida preventiva | Jefe de planta |  | Pendiente
Formulas:
Situación = IF([Acuerdo]="","",IF([Estado]="Cumplido",IF([Fecha de cierre]="","SIN FECHA","CUMPLIDO"),IF([Plazo]="","SIN PLAZO",IF([Plazo]<TODAY(),"VENCIDO",IF([Plazo]-TODAY()<=7,"POR VENCER","EN PLAZO")))))
Días de atraso = IF([Situación]="VENCIDO",TODAY()-[Plazo],"")

## Inspección
Pauta de inspección del comité | [6 empty] | Área inspeccionada: | Bodega y cámaras de frío
Para la visita periódica a los lugares de trabajo (art. 47). Cada «No conforme» se lleva a la próxima sesión como acuerdo. | [6 empty] | Fecha e integrantes: | 29-06-2026 · L. Castro, M. Araya
N° | Aspecto | Qué se revisa | Resultado | Hallazgo | Foto | N° de acuerdo | Alerta
| Orden y tránsito | Pasillos y vías de evacuación despejados y señalizados | Conforme
| Orden y tránsito | Paso peatonal separado del tránsito de grúas | Conforme
| Máquinas | Protecciones en su lugar y sin puentear | No aplica
| Máquinas | Bloqueo y etiquetado disponible y en uso | No aplica
| EPP | Ropa térmica, guantes y calzado en buen estado y en uso | Conforme
| Frío | Puerta de cámara abre desde dentro y alarma funcionando | No conforme | Alarma de cámara 3 no sonó en la prueba | IMG_0412
| Incendio | Extintores accesibles, señalizados y con mantención al día | No conforme | Extintor de bodega de cartón tapado por pallets | IMG_0415
| Químicos | Productos etiquetados y con hoja de datos de seguridad a mano | Conforme
| Electricidad | Tableros cerrados, sin cables dañados | Conforme
| Emergencia | Plan de emergencia y zonas de seguridad conocidos por el personal | No conforme | Dos personas nuevas no sabían su zona de seguridad |  | 7

## Resumen
Resumen del comité
Lo que pregunta un fiscalizador o el organismo administrador: reuniones al día, acuerdos con plazo y su cumplimiento.
Sesiones ordinarias registradas
Sesiones extraordinarias
Sesiones sin quórum (falta una parte)
Actas sin firmar o sin archivar
Acuerdos tomados
Cumplidos
Vencidos
Sin plazo
% de acuerdos cumplidos
No conformidades en la última inspección
Integrantes con alerta

## Listas
Representa a | Calidad | Tipo de sesión | Estado del acuerdo | Resultado | Sí / No | Tipo de acuerdo
Empresa | Titular | Ordinaria | Pendiente | Conforme | Sí | Medida preventiva
Trabajadores | Suplente | Extraordinaria | Cumplido | No conforme | No | Investigación de accidente
|  |  |  | No aplica |  | Capacitación
Inspección
Otro